PLA DE GESTIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE PALMA 2021

Desembre 2020

# ÍNDEX

| # 1. PLANIFICACIÓ 2021: DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS | # 2 |
| --- | --- |
| # 2. DESPLEGAMENT I SEGUIMENT DELS OBJECTIUS 2021 (INDICADORS) | # 5 |

# 1. PLANIFICACIÓ 2021: DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS

En relació amb els aspectes principals de la planificació, s’expliquen a continuació les properes necessitats, accions i objectius.

- En relació amb el compromís de la Direcció:

  - Definició dels recursos necessaris per al desenvolupament del projecte: la Direcció haurà d’assegurar la disponibilitat de:

    - Recursos humans (disponibilitat de les persones que participen en el projecte (Qualitat, IMI, equips responsables dels indicadors, etc.)

    - Recursos tècnics: per a implantar alguns dels nous indicadors que es podrien posar en marxa seria necessària una millora dels recursos tecnològics. Una vegada definits es revisaran els recursos necessaris per al seu desplegament.

  - Així mateix, el compromís de l’actual equip de govern haurà de ser assumit integrant-se a la Comissió, dotant de recursos el projecte, etc.

- Quant al diagnòstic de la situació:

  - En matèria de publicitat activa

    - Autoavaluació: semestralment es farà un seguiment relatiu al compliment dels indicadors del Portal de Transparència per part del Departament de Qualitat, com a eina de suport i control als departaments responsables de la seva publicació.

      - En relació amb el compliment de la normativa: mitjançant l’eina d’autoavaluació s’han recollit tots els requisits establerts a la Llei 19/2013, a l’Ordenança de transparència de l’Ajuntament i altres compromisos per part de l’Ajuntament.

      - En relació amb el compliment dels indicadors d’altres entitats (ITA, DYNTRA, Infoparticipa), es desenvoluparan autoavaluacions quan els recursos de què es disposi siguin suficients.

    - Avaluació de tercers: les avaluacions d’entitats s’utilitzaran com a element d’entrada de la planificació del treball a desenvolupar, depenent de la decisió de la direcció en tot cas i de la disponibilitat de recursos.

    - Escolta de la veu de client extern i intern: l’eina per a desenvolupar aquesta escolta seran tant les enquestes de satisfacció directes al Portal de Transparència com els grups focals (amb entitats ciutadanes i amb persones de l’organització), depenent dels recursos definits per a l’any vinent.

    - Avaluació mitjançant indicadors definits al procés de publicitat activa, si s’escau.

  - En matèria de dret d’accés a la informació

    - Avaluació mitjançant indicadors definits al procés de gestió del dret d’accés a la informació com poden ser:

      - Temps mitjà de resposta a les sol·licituds

      - Nombre de sol·licituds rebudes

      - Nombre de sol·licituds resoltes

      - Etc.

- Participació de les persones:

  - En matèria de publicitat activa: els recursos (les persones) que es necessiten són la participació de les persones del Departament de Qualitat, les dues persones de l’equip de webmaster (com a tasca afegida a les encomanades), les persones responsables de la informació (16) i les persones dels departaments afectats que han treballat les dades (més de 60).

  - En matèria de dret d’accés a la informació: per a desenvolupar l’exercici del dret a la informació de l’Ajuntament es va incorporar un TAG.

  - En general, es desenvolupen sessions de formació i sensibilització internes.

- Gestió dels recursos (materials, etc.): com a eines de treball s’han utilitzat recursos propis (DMS, Excel, web municipal –gestor de continguts–, etc.).

- Aliances: Principalment rebem informació de la FEMP en matèria de transparència així com d’altres institucions com el Consell de Mallorca o el Govern Balear puntualment.

- Desenvolupament del treball: el projecte es desenvoluparà mitjançant l’establiment i el seguiment d’objectius i indicadors definits per la Direcció i documentats al present Pla de treball. Com es recull a continuació, el principal objectiu ha de ser el compliment de la Llei 19/2013 així com les obligacions recollides a l’Ordenança de transparència de l’Ajuntament de 2018. S’hauran de treballar d’aquesta forma els següents aspectes:

  - Publicitat activa: en aquest punt es treballarà en l’alimentació dels indicadors definits. Per a afavorir aquesta feina s’han de definir els responsables dels indicadors que encara no en tenen. S’utilitzarà la Instrucció definida a l’Ajuntament en matèria de transparència per a consolidar els processos de feina.

  - Dret d’accés a la informació: S’utilitzarà la Instrucció definida a l’Ajuntament en matèria de transparència per a consolidar els processos de feina.

# 2. DSPLEGAMENT I SEGUIMENT DELS OBJECTIUS 2021 (INDICADORS)

| Objectius estratègics | Objectius operatius | Activitats | Tasques | Responsables | Recursos | Termini d’implantació | Indicadors (seguiment i control) | Valors meta dels objectius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ser transparents | Complir la Llei de transparència 19/2013 | Publicitat activa | - Desenvolupament de la Instrucció de feina -Promoure els canvis al web necessaris -Impulsar la publicació de la informació definida -Fer el seguiment del compliment dels objectius definits -Impulsar la implantació a les entitats (empreses, fundacions, etc.) de l’Ajuntament -Formació i sensibilització | Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania | Humans: -25% de dedicació de les persones del DQiAC -15% de dedicació de les persones webmaster -Més de 80 persones amb dedicació per al tractament de les dades -Equips per entitat per a la implantació (empreses, fundacions, etc.) | 31/12/2021 | - % indicadors amb informació “suficient” - % indicadors validats pels responsables de la informació - % de compliment de la planificació temporal | - 100% indicadors amb informació “suficient” - 100% indicadors validats pels responsables de la informació - 100% de compliment de la planificació temporal |
|  |  |  |  |  | Tecnològics: -Portal de Transparència |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altres: -Eines pròpies (Excel, etc.) * |  |  |  |
|  |  | Exercici del dret d’informació | -Desenvolupament de la Instrucció de feina -Respondre a les necessitats de les àrees -Formació i sensibilització | Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania | Humans: - TAG per a la revisió de les sol·licituds d’informació i desenvolupament dels expedients relacionats | 31/12/2021 | - % de compliment de la planificació temporal - % de sol·licituds que s’han respost - % de sol·licituds amb denegació /limitacions / etc. | - 100% de compliment de la planificació temporal - 100% de sol·licituds que s’han respost |
|  |  |  |  |  | Tecnològics: -Portal de Transparència -DMS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altres: -Eines pròpies (Excel, etc.) * |  |  |  |
|  | Complir l’Ordenança de transparència | Preparar el web Publicar la informació | -Promoure els canvis al web necessaris -Informar del procés de gestió de la informació que s’ha de publicar -Publicar la informació | Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania | Humans: -15% de dedicació de les persones del DQiAC -15% de dedicació de les persones webmaster | 31/12/2021 | - % indicadors amb informació “suficient” - % indicadors validats pels responsables de la informació - % de compliment de la planificació temporal | - 100% indicadors amb informació “suficient” - 100% indicadors validats pels responsables de la informació - 100% de compliment de la planificació temporal |
|  |  |  |  |  | Tecnològics: -Portal de Transparència |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altres: -Eines pròpies (Excel, etc.) * |  |  |  |