PLA DE GESTIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE PALMA 2022

Desembre 2021

# ÍNDEX

| # 1. PLANIFICACIÓ 2022: DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS | # 2 |
| --- | --- |
| # 2. DESPLEGAMENT I SEGUIMENT DELS OBJECTIUS 2022 (INDICADORS) | # 6 |

# 1. PLANIFICACIÓ 2022: DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS

En relació amb els aspectes principals de la planificació, s’expliquen a continuació les properes necessitats, accions i objectius.

- En relació amb el compromís de la Direcció:

  - Definició dels recursos necessaris per al desenvolupament del projecte: la Direcció haurà d’assegurar la disponibilitat de:

    - Recursos humans (disponibilitat de les persones que participen en el projecte (Qualitat, IMI, equips responsables dels indicadors, etc.)

    - Recursos tècnics: per a implantar alguns dels nous indicadors que es podrien posar en marxa seria necessària una millora dels recursos tecnològics. Una vegada definits es revisaran els recursos necessaris per al seu desplegament.

  - Així mateix, el compromís de l’actual equip de govern haurà de ser assumit integrant-se a la Comissió, dotant de recursos el projecte, etc.

- Quant al diagnòstic de la situació:

  - En matèria de publicitat activa

    - Autoavaluació: semestralment es farà un seguiment relatiu al compliment dels indicadors del Portal de Transparència per part del Departament de Qualitat, com a eina de suport i control als departaments responsables de la seva publicació.

      - En relació amb el compliment de la normativa: mitjançant l’eina d’autoavaluació s’han recollit tots els requisits establerts a la Llei 19/2013, a l’Ordenança de transparència de l’Ajuntament i altres compromisos per part de l’Ajuntament.

      - En relació amb el compliment dels indicadors d’altres entitats (ITA, DYNTRA, Infoparticipa), es desenvoluparan autoavaluacions quan els recursos de què es disposi siguin suficients.

    - Avaluació de tercers: les avaluacions d’entitats s’utilitzaran com a element d’entrada de la planificació del treball a desenvolupar, depenent de la decisió de la direcció en tot cas i de la disponibilitat de recursos. Mapa Infoparticipa va comunicar l’any 2021 que havia fet un canvi a la relació d’indicadors que utilitza per a la seva avaluació i que en una avaluació prèvia Palma havia obtingut 65,38% de compliment. Així mateix va confirmar que durant el segon trimestre de 2022 completaria l’avaluació. Aquesta informació es compartirà amb els responsables per a tractar de donar resposta encara que l’enfocament d’aquesta avaluació necessita recursos extraordinaris dels quals l’Ajuntament no disposa actualment.

    - Escolta de la veu de client extern i intern: l’eina per a desenvolupar aquesta escolta seran tant les enquestes de satisfacció directes al Portal de Transparència com els grups focals (amb entitats ciutadanes i amb persones de l’organització), depenent dels recursos definits per a l’any vinent. L’enquesta l’any 2021 no va aportar informació, seria interessant desenvolupar un grup focal intern o un grup extern amb entitats interessades en aquests tipus de temes.

    - Avaluació mitjançant indicadors definits al procés de publicitat activa, si s’escau.

  - En matèria de dret d’accés a la informació

    - Avaluació mitjançant indicadors definits al procés de gestió del dret d’accés a la informació com pot ser:

      - Temps mitjà de resposta a les sol·licituds

      - Nombre de sol·licituds rebudes

      - Nombre de sol·licituds resoltes

      - Etc.

- Participació de les persones:

  - En matèria de publicitat activa: els recursos (les persones) que es necessiten són la participació de les persones del Departament de Qualitat, les dues persones de l’equip de webmaster (com a tasca afegida a les encomanades), les persones responsables de la informació (16) i les persones dels departaments afectats que han treballat les dades (més de 60).

  - En matèria de dret d’accés a la informació: per a desenvolupar l’exercici del dret a la informació de l’Ajuntament es va incorporar un TAG.

  - En general:

    - Es convocarà la Comissió Tècnica de Transparència per a informar de l’estat del projecte.

    - Així mateix es desenvoluparan sessions de formació i sensibilització internes, en la mesura en què es disposi de recursos.

- Gestió dels recursos (materials, etc.): com a eines de treball s’utilitzen recursos propis (DMS, Excel, web municipal –gestor de continguts–, etc.).

- Aliances: Principalment rebem informació de la FEMP en matèria de transparència així com d’altres institucions com el Consell de Mallorca o el Govern Balear puntualment.

- Desenvolupament del treball: el projecte es desenvoluparà mitjançant l’establiment i el seguiment d’objectius i indicadors definits per la Direcció i documentats al present Pla de treball. Com es recull a continuació, el principal objectiu ha de ser el compliment de la Llei 19/2013, així com les obligacions recollides a l’Ordenança de Transparència de l’Ajuntament de 2018. S’hauran de treballar d’aquesta forma els següents aspectes:

  - Publicitat activa: en aquest punt es treballarà en l’alimentació dels indicadors definits. Per a afavorir aquesta feina s’han de definir els responsables dels indicadors que encara no en tenen. S’utilitzarà la Instrucció definida a l’Ajuntament en matèria de transparència per a consolidar els processos de feina. Així mateix, tenint en compte el nou projecte d’actualització tant del gestor de continguts web com de la imatge del web municipal, es començarà la definició del Portal amb les idees de millora que s’han tractat de posar en marxa els darrers anys com pot ser la comunicació de les avaluacions internes al web municipal.

  - Dret d’accés a la informació: S’utilitzarà la Instrucció definida a l’Ajuntament en matèria de transparència per a consolidar els processos de feina. En general els objectius 2022 es resumeixen de la següent forma:

    - Es desenvoluparan actuacions per a afavorir una ràpida resposta de les àrees a les peticions de la ciutadania, una vegada rebuda la sol·licitud del Departament de Qualitat (DMI o correu electrònic accesinfo@palma.cat).

    - Es desenvoluparan actuacions de sensibilització i informació a les OAC per a detectar les entrades de sol·licituds d’informació que s’inclouen en aquest marc. Així mateix, aquestes actuacions es desenvoluparan per a les diferents àrees, amb l’objectiu d’identificar entrades de dret d’accés (encara que a l’OAC no les hagin identificades com a tals) i poder seguir el procediment legalment establert.

# 2. DESPLEGAMENT I SEGUIMENT DELS OBJECTIUS 2022 (INDICADORS)

| Objectius estratègics | Objectius operatius | Activitats | Tasques | Responsables | Recursos | Termini d’implantació | Indicadors (seguiment i control) | Valors meta dels objectius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ser transparents | Complir la Llei de transparència 19/2013 | Publicitat activa | - Desenvolupament de la Instrucció de feina -Promoure els canvis al web necessaris -Impulsar la publicació de la informació definida -Fer el seguiment del compliment dels objectius definits -Impulsar la implantació a les entitats (empreses, fundacions, etc.) de l’Ajuntament -Formació i sensibilització | Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania | Humans: -25% de dedicació de les persones del DQiAC -15% de dedicació de les persones webmaster -Més de 80 persones amb dedicació per al tractament de les dades. -Equips per entitat per a la implantació (empreses, fundacions, etc.) | 31/12/2022 | - % indicadors amb informació “suficient” - % indicadors validats pels responsables de la informació - % de compliment de la planificació temporal | - 100% indicadors amb informació “suficient” - 100% indicadors validats pels responsables de la informació - 100% de compliment de la planificació temporal |
|  |  |  |  |  | Tecnològics: -Portal de Transparència |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altres: -Eines pròpies (Excel, etc.) * |  |  |  |
|  |  | Exercici del dret d’informació | -Desenvolupament de la Instrucció de feina -Respondre a les necessitats de les àrees - Sensibilització, informació i formació | Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania | Humans: - TAG per a la revisió de les sol·licituds d’informació i desenvolupament dels expedients relacionats | 31/12/2022 | - % de compliment de la planificació temporal - % de sol·licituds que s’han respost - % de sol·licituds amb denegació /limitacions / etc. -Nombre de sol·licituds detectades que no han entrat per la via definida de dret d’accés -Nombre d’actuacions de sensibilització, informació i formació | - 100% de compliment de la planificació temporal - 100% de sol·licituds que s’han respost |
|  |  |  |  |  | Tecnològics: -Portal de Transparència -DMS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altres: -Eines pròpies (Excel, etc.) * |  |  |  |
|  | Complir l’Ordenança de transparència | Preparar el web Publicar la informació | -Promoure els canvis al web necessaris -Informar del procés de gestió de la informació que s’ha de publicar -Publicar la informació | Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania | Humans: -15% de dedicació de les persones del DQiAC -15% de dedicació de les persones “webmaster” | 31/12/2022 | - % indicadors amb informació “suficient” - % indicadors validats pels responsables de la informació - % de compliment de la planificació temporal | - 100% indicadors amb informació “suficient” - 100% indicadors validats pels responsables de la informació - 100% de compliment de la planificació temporal |
|  |  |  |  |  | Tecnològics: -Portal Transparència |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altres: -Eines pròpies (Excel, etc.) * |  |  |  |